## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Moser Charles-Henri |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 21 heurs 49 minutes |  |  | Date: | 08.04.2025 au 26.05.2025
|  | 360 | 950 | 1310
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
15 | 2025-04-08 |  | 20 | Meeting | Explications du projet par M.Charmier
15 | 2025-04-08 |  | 30 | Analyse | Analyse du CdC avec mes coéquipiers Antoine et Yosef |  | Analyse | 1 | 0
15 | 2025-04-08 |  | 50 | Meeting | Creation du GitHub Project et creation des issues de base avec l'équipe. |  | Développement | 2 | 5
15 | 2025-04-09 | 1 |  | Design | Update des maquettes pour adérer auc demandes dans le CdC |  | Test | 3 | 10
15 | 2025-04-09 |  | 20 | Développement | Mise en place du projet Vue.js et apprentissage sur le site vue.js |  | Documentation | 4 | 15
18 | 2025-04-29 |  | 20 | Meeting | Discussion avec Antoine sur le travail que l'on fait aujourd'hui. |  | Meeting | 5 | 20
18 | 2025-04-29 |  | 10 | Design | Retour avec Antoine sur la Maquette. |  | Présentation | 6 | 25
18 | 2025-04-29 | 1 | 15 | Développement | Base pour le Footeur: Fonctionnel et s'affiche dans la page d'acceuil |  | Design | 7 | 30
18 | 2025-04-30 |  | 45 | Développement | Footer presque fini. | Page d'acceuil coupée en 2 donc doit refaire code pour cela. | Autre | 8 | 35
18 | 2025-04-30 |  | 45 | Développement | Header |  |  |  | 40
18 | 2025-04-30 | 1 | 30 | Développement | DropDown Menu avec Antoine Piguet |  |  |  | 45
19 | 2025-05-06 | 1 | 25 | Développement | Changements dans le Header et la sidebare |  |  |  | 50
19 | 2025-05-06 |  | 40 | Développement | Début de la page profile |  |  |  | 55
19 | 2025-05-06 |  | 5 | Documentation | Documentations dans ce journal de travail
19 | 2025-05-07 |  | 5 | Meeting | Mini Meeting avec l'équipe répartitions des tâches
19 | 2025-05-07 |  | 55 | Développement | Ajout du composant page Profile.vue | Manque les connetions avec la database et les actions CRUD
19 | 2025-05-07 |  | 30 | Développement | Ajout du service api Axios
19 | 2025-05-07 |  | 30 | Développement | Problème lord de modification d'images | Supprime anciant code inutile dans lequel j'ai confondu mes modifications
19 | 2025-05-07 |  | 55 | Développement | Ajout page DetailsBook.vue Template
20 | 2025-05-13 | 2 | 15 | Développement | Details view de chaque livre fonctionnel avec communication DB
20 | 2025-05-13 |  | 40 | Développement | Ajout de la page Register Template
20 | 2025-05-13 |  | 40 | Développement | Peer-Working Avec Antoine Piguet sur une erreur chez lui
20 | 2025-05-13 |  | 10 | Documentation | Journal de travail
21 | 2025-05-20 |  | 50 | Développement | Update de la page Details.vue pour que les étoiles s'affichent
21 | 2025-05-20 |  | 20 | Développement | Update du service API afin d'utiliser fetch à la place de Axios
21 | 2025-05-20 |  | 50 | Développement | Création de la page Mybooks, avec token d'authentification
21 | 2025-05-20 |  | 5 | Développement | Retravaillage de la page vue, pour que le header ne s'affiche pas sur le titre.
21 | 2025-05-20 |  | 40 | Développement | Creation de la page EditBooks + ajout de bouton pour modifier les données du livre que l'utilisateur à créer
21 | 2025-05-20 |  | 30 | Développement | Durant la journée, peer programming avec Antoine Piguet
21 | 2025-05-20 |  | 20 | Développement | update BooksView problème de routage.
21 | 2025-05-20 |  | 10 | Documentation | Journal de travail
21 | 2025-05-21 |  | 30 | Développement | Mise à jour de de la vue my books pour voir les livres de l'utilisateur connecté. | userId / token pas encore différentiés
21 | 2025-05-21 |  | 40 | Développement | Restructuration des fichiers afin de bien différentiers les components des vues.
21 | 2025-05-21 |  | 20 | Développement | Mini modif, renommage des files pour une meilleure coherce.
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 30 | Analyse | 0.020833
300 | 790 | Développement | 0.75694
0 | 0 | Test | 0
0 | 25 | Documentation | 0.017361
0 | 95 | Meeting | 0.065972
0 | 0 | Présentation | 0
60 | 10 | Design | 0.048611
0 | 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.90972