## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Nademo Yosef |  |  | Projet: | 294 - Passion Lecture WEB
| Temps total: | 0 jours 22 heurs 25 minutes |  |  | Date: | 08.04.2025 au 30.05.2025
|  | 240 | 1105 | 1345
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
15 | 2025-04-08 |  | 20 | Autre | création de GitHub repository, création d'une structure des dossier et fichier, mettre les fichiers nessaisers; création de Git Project
15 | 2025-04-08 |  | 20 | Analyse | analyse de CDC |  | Analyse | 1 | 0
15 | 2025-04-08 |  | 30 | Meeting | construction des taches To do dans Git Project | https://github.com/Josefnademo/Passion_lecture_FRONTEND https://github.com/users/Josefnademo/projects/4/views/1 | Développement | 2 | 5
15 | 2025-04-08 |  | 20 | Design | création du design de la page d'accueil, 1ere version | ✅ | Test | 3 | 10
15 | 2025-04-09 |  | 15 | Design | création du design de la page d'accueil | ✅ | Documentation | 4 | 15
15 | 2025-04-09 |  | 15 | Design | création du design de footer, 1ere version | ✅ | Meeting | 5 | 20
15 | 2025-04-09 |  | 50 | Développement | construction du docker(création des fichiers .env, .yml, .dockerfile pour avoir l'environnement nécessaire au développement de l'application web.), container application,migration | # MySQL Database Configuration ENV; # MySQL Database Configuration ENV #sequelize #.yml #.dockerfile #app.js Command: docker-compose --env-file .env up --build | Présentation | 6 | 25
15 | 2025-04-09 |  | 5 | Autre | dossier routes, avec une liste des routes, photo de liste des routes, et tableau des routes | ✅ | Design | 7 | 30
15 | 2025-04-09 |  | 5 | Autre | dossier preuve vidéo, avec une vidéo représentative, qui preuve le bon marche d'application | ✅ | Autre | 8 | 35
15 | 2025-04-09 |  | 5 | Autre | dossier DB(shemas), avec photos 2 représentation schématique du fonctionnement de la base de données (MCD et MLD), avec code pour créer la base de données, le programme Sider et Looping, dans lequel se trouvent des modèles (MLD et MCD). | ✅ |  |  | 40
15 | 2025-04-09 |  | 5 | Autre | dossier Insomnia, Structure Insomnia: création des dossiers par type de route et ajout des requêtes HTTP pour chaque endpoint. Organise les requêtes Insomnia : création de dossiers pour chaque groupe de routes (auth, categories, books, etc.) avec les méthodes HTTP correspondantes | ✅ |  |  | 45
15 | 2025-04-09 |  | 5 | Autre | Ajout du dossier 'code' avec la structure complète du projet : package.json, fichiers .yml, .env, etc. (code complet du projet 295) | ✅ |  |  | 50
18 | 2025-04-30 |  | 20 | Design | création du design de la page d’ajout d’un ouvrage (accès utilisateur) 1ere version |  |  |  | 55
18 | 2025-04-30 |  | 30 | Développement | devloppement du footer, en utilisant le design Figma
18 | 2025-04-30 |  | 20 | Développement | devloppement de App.vue | structurisation de App.vue , correction des erreurs ,creation des import export correctes - CSS (Error message styling, buttons)
18 | 2025-04-30 |  | 5 | Design | modification pour la version anglaise
18 | 2025-04-30 |  | 5 | Design | modification pour un champs ajout du champ "writer" | export du fichier maquette complet (un fichier pour réstorer la maquette)
18 | 2025-04-30 | 1 | 30 | Développement | devloppement du de la page d'accueil, en utilisant le design Figma
18 | 2025-04-30 |  | 20 | Documentation | J’ai mis à jour mon journal de travail en notant les tâches effectuées, les points à améliorer et les prochaines étapes à suivre.
|  |  |  | ce champs est pas au norme(la partie "Activite") |  | donc j'ai mis l'information plus bas
|  |  |  | ce champs est pas au norme(la partie "Activite") |  | donc j'ai mis l'information plus bas
19 | 2025-05-06 |  | 40 | Développement | PageAcceuil(Book data loading from API, Books section (model)) | FRONTEND(Acceuil.vue)
19 | 2025-05-06 |  | 20miv | Développement | BackEnd(supprimer un problème avec CORS), installation de paquet npm "cors", importation + autorise toutes les origines; TEST avec des images | BACKEND(app.js)
19 | 2025-05-06 |  | 30 | Développement | correction du footer et integration correcte dans App.vue ; Il y avait des problemes dans la partie du code basique, donc j'ai du tout refaire | FRONTEND(Footer.vue , App.vue , Acceuil.vue)
19 | 2025-05-06 |  | 30 | Développement | modification de mock-book.js Création des 5 premiers livres dans la base de données avec des images réelles et un contenu cohérent | BACKEND(DB -Migration) mock-book.js
19 | 2025-05-06 |  | 15 | Développement | Lors de l'importation des livres via la fonction importBooks(), les liens vers les images (par exemple, les couvertures) n’étaient pas enregistrés en base de données. Cela provenait du fait que la méthode Book.create() ne recevait pas ces champs lors de l’appel. Résolution : J’ai modifié la migration pour inclure les champs nécessaires dans la table Books, notamment ceux liés aux images (ex. : coverImageUrl, thumbnailUrl, etc.). J’ai ensuite mis à jour la fonction importBooks() pour inclure ces champs lors de l’appel à Book.create(). | const createdBook = await Book.create({ titre: book.titre, annee_edition: book.annee_edition, nombre_de_page: book.nombre_de_page, category_id: book.category_id, writer_id: book.writer_id, lien_image: book.lien_image, lien_pdf: book.lien_pdf, resume: book.resume, editeur: book.editeur, });
19 | 2025-05-06 |  | 10 | Développement | adaptation des image des livres avec CSS | FRONTEND(Acceuil.vue)
19 | 2025-05-06 |  | 20 | Documentation | J’ai mis à jour mon journal de travail en notant les tâches effectuées, les points à améliorer et les prochaines étapes à suivre.
19 | 2025-05-07 |  | 30 | Développement | PageAcceuil( j'ai fait limitation des livres à 5) + ajuster la taille des images + placement jolie et structurisé sur la page | <div v-for="book in books.slice(0, 5)" :key="book.livre_id" class="book-card">
19 | 2025-05-07 | 1 | 30 | Développement | PageAcceuil( Title et description ) + ajout de founction showAll pour donner la posibilite de montrer tous les livres ou juste 5 premiers + modification des titres et du text explicatif + (CSS) pour chque de ces étap, transformation des "px" en "em" pour faire un design responsive ; App.vue (CSS) | <div v-for="book in showAll ? books : books.slice(0, 5)" :key="book.livre_id" class="book-card" >
19 | 2025-05-07 |  | 30 | Développement | Création de css pour la page des categories
19 | 2025-05-07 |  | 30 | Développement | Création de css pour la page des livres d'une "category"
19 | 2025-05-07 |  | 20 | Documentation | J’ai mis à jour mon journal de travail en notant les tâches effectuées, les points à améliorer et les prochaines étapes à suivre.
20 | 2025-05-13 |  | 40 | Développement | Page d'ajout d'un ouvrage( creation de template)
20 | 2025-05-13 | 1 | 10 | Développement | Page d'ajout d'un ouvrage (transfering data vers API et db)script; utilisation le user qui est dans JWT token, creation de methode
20 | 2025-05-13 |  | 30 | Développement | CSS pour une page d’ajout d’un ouvrage (accès utilisateur)
20 | 2025-05-13 |  | 30 | Développement | creation du methode qui gere ajouter des images
21 | 2025-05-20 |  | 30 | Documentation | Update README.md Installation et deploiement+ explication du script
21 | 2025-05-20 |  | 40 | Développement | Script de démarrage automatique✅; docker compose modification suppresion de app (9999) | Gain de temps : plus besoin d'explorer chaque dossier, d'exécuter des commandes individuelles ou de réfléchir à l'ordre de lancement. - Commodité pour l'équipe : tout développeur peut commencer à travailler rapidement sans comprendre la structure du projet. - Fiabilité accrue : le risque d'erreur humaine lors du lancement manuel est réduit.
21 | 2025-05-20 | 1 | 50 | Développement | Une page d’ajout d’un ouvrage | Configuration de multer(pour parce le ficher avec données) upload.js booksController.js // Find or create a writer // Find or create a category // Create a book CreateBook.vue Methode pour resevoir des images depuis une ligne extérieur(URL d'un site externe) , ou depuis le serveur DOSSIER uploads,qui contien des images charge par utilisateur ,redirection correct vers ce dossier gitignore
21 | 2025-05-20 |  | 30 | Documentation | Rapport (structure de rapport, WEBOGRAPHIE)
21 | 2025-05-20 |  | 25 | Documentation | Rapport (structure ,intorduction,2 ANALYSE 2.1 Planification de toutes les tâches à réaliser Planification des tâches (outil GitHub Projects))
22 | 2025-05-27 |  | 10 | Documentation | ANALYSE :Planification des tâches (outil GitHub Projects)
22 | 2025-05-27 |  | 25 | Documentation | Réalisation (sécurité, fonctionnalités techniques, gestion Git/GitHub).
22 | 2025-05-27 |  | 25 | Documentation | Schéma de l’architecture représentant les interactions entre le frontend et le backend tout en situant les différents composants (API REST, la base de données, l’ORM, etc) | diagram.png
22 | 2025-05-28 |  | 25 | Documentation | Rapport(WEBOGRAPHIE ; ANNEXES)
22 | 2025-05-28 |  | 40 | Développement | EditPage debuggin; BooksController | booksController getBookById
22 | 2025-05-28 |  | 20 | Test | trest de tout les functionalitées
22 | 2025-05-28 |  | 25 | Meeting | evaluation avec prof, verification d'application
22 | 2025-05-28 |  | 40 | Documentation |  | 2.3 Analyse de la structure du code qui sera effectuée
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 20 | Analyse | 0.013889
240 | 615 | Développement | 0.59375
0 | 20 | Test | 0.013889
0 | 270 | Documentation | 0.1875
0 | 55 | Meeting | 0.038194
0 | 0 | Présentation | 0
0 | 80 | Design | 0.055556
0 | 45 | Autre | 0.03125
|  | Total | 0.93403